## Sheet1
模块 |  | 详情 | 完成状态 | 计划用时(天) | 开发难度
材料管理模块 | 基装定额管理模块 | 基装定额类型的添加功能模块 | 未完成 | 1 | 中
|  | 基装定额类型的修改功能模块 | 未完成 | 1 | 中
|  | 数据类别的添加功能模块 | 未完成 | 1 | 中
|  | 数据类别的修改功能模块 | 未完成 | 1 | 中
|  | 数据项的添加功能模块 | 未完成 | 1 | 中
|  | 数据项的修改功能模块 | 未完成 | 1 | 中
| 预算模板管理模块 | 预算模板类型的添加功能模块 | 未完成 | 1 | 中
|  | 预算模板类型的修改功能模块 | 未完成 | 1 | 中
|  | 预算空间模板的新增空间功能模块 | 未完成 | 1.5 | 中
|  | 预算空间模板的删除空间功能模块 | 未完成 | 1 | 中
|  | 预算空间模板的修改空间内容功能模块 | 未完成 | 1 | 中
|  | 预算空间模板的编辑空间名称功能模块 | 未完成 | 0.5 | 中
项目管理模块 | 设计阶段模块 | 项目的设计师分配功能模块 | 未完成 | 1.5 | 中
|  | 项目的设计师再分配功能模块 | 未完成 | 1 | 中
|  | 项目的设计师解除分配功能模块 | 未完成 | 0.5 | 中
|  | 项目的转部申请功能模块 | 未完成 | 1 | 中
|  | 项目的转部审核功能模块 | 未完成 | 1 | 中
|  | 项目的预算报价的添加功能模块 | 未完成 | 2 | 难
|  | 项目预算报价的空间名称删除功能模块 | 未完成 | 1 | 中
|  | 项目预算报价的主材批删除功能模块 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 项目预算报价的空间内容修改功能模块 | 未完成 | 2 | 难
|  | 预算报价的提交审核功能模块 | 未完成 | 1 | 中
|  | 预算报价的审批功能模块 | 未完成 | 1 | 中
|  | 设计阶段-设计档案-拍照量房 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 设计阶段-设计档案-跑单审批 | 未完成 | 1 | 中
|  | 设计阶段-设计档案-设计费收款 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 设计阶段-设计档案-图纸保存 | 未完成 | 2 | 难
|  | 设计阶段-设计跟进 | 未完成 | 2 | 难
|  | 设计阶段-设计移交 | 未完成 | 1 | 中
|  | 设计阶段-下月储备 | 未完成 | 1 | 中
|  | 设计阶段-指标分配 | 未完成 | 2 | 难
|  | 设计阶段-指标分配-已分配 | 未完成 | 2 | 难
工程阶段模块
|  | 项目的工长分配功能模块 | 未完成 | 2 | 难
|  | 工长付款功能模块 | 未完成 | 2 | 难
|  | 工程阶段-施工探头功能模块 | 未完成 | 1 | 难
|  | 工程阶段-施进VR全景 | 未完成 | 2 | 难
|  | 工程阶段-质检分配 | 未完成 | 1 | 难
|  | 工程阶段-质检工作 | 未完成 | 1 | 难
|  | 工程阶段-质检工作-暴光上传 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 工程阶段-质检工作-计划进度 | 未完成 | 1 | 难
|  | 工程阶段-质检工作-计划进度-工程进度 | 未完成 | 1 | 难
|  | 工程阶段-质检工作-录像上传 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 工程阶段-质检工作-施照上传 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 工程阶段-质检工作-实际进度 | 未完成 | 1 | 难
|  | 工程阶段-质检工作-巡查报告 | 未完成 | 1 | 难
|  | 工程阶段-质检工作-巡检登记 | 未完成 | 1 | 难
|  | 工程阶段-质检工作-验收保存 | 未完成 | 1 | 难
|  | 工程阶段-质检评分 | 未完成 | 2 | 难
|  | 工程阶段-质检评分-部门质量评比 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 工程阶段-质检评分-客户满意度 | 未完成 | 1.5 | 难
难
| 工程汇总模块 | 工程汇总-工程用料 | 未完成 | 2 | 难
|  | 工程汇总-用料汇总 | 未完成 | 2 | 难
|  | 工程汇总-用料汇总-竣工工程 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 工程汇总-用料汇总-在建工程 | 未完成 | 1.5 | 难
难
| 材料阶段 | 材料汇总-用料汇总-竣工工程 | 未完成 | 1 | 难
|  | 材料汇总-用料汇总-在建工程 | 未完成 | 1 | 难
|  | 材料阶段-材款申报 | 未完成 | 2 | 难
|  | 材料阶段-材料订货(待审批-已审批-全部) | 未完成 | 2 | 难
|  | 材料阶段-材料信息 | 未完成 | 1 | 难
|  | 材料阶段-材料信息-导库模块 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 材料阶段-材料信息-供应商导库 | 未完成 | 1 | 难
|  | 材料阶段-材料信息-库存查询 | 未完成 | 1 | 难
|  | 材料阶段-材料信息-库存查询-警报设置 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 材料阶段-材料信息-库存统计 | 未完成 | 1 | 难
|  | 材料阶段-材商添加 | 未完成 | 1 | 难
|  | 材料阶段-材商添加-仓库配送 | 未完成 | 2 | 难
|  | 材料阶段-工长领料(在建工程-竣工工程) | 未完成 | 2 | 难
|  | 材料阶段-工长退货 | 未完成 | 1 | 难
|  | 材料阶段-工长退货-工长出库 | 未完成 | 2 | 难
|  | 材料阶段-工长退货-退材料商 | 未完成 | 2 | 难
|  | 材料阶段-工长退货-退货入库 | 未完成 | 2 | 难
财务管理模块 | 工程结算模块 | 财务收支-工程结算-工程结算单 | 未完成 | 2 | 难
|  | 财务收支-工程结算-工程结算单-打印 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 财务收支-工程结算-项目变更-减少项目 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 财务收支-工程结算-项目变更-增加项目 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 财务收支-工程结算-应收款项 | 未完成 | 2 | 难
|  |  | 未完成 |  | 难
| 工长结算模块 | 财务收支-工长结算-工资结算 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 财务收支-工长结算-预留款 | 未完成 | 2 | 难
|  | 财务收支-工长结算-在建工程 | 未完成 | 1 | 难
|  | 财务收支-工长结算-质保金 | 未完成 | 1.5 | 难
| 合同签证模块 | 财务收支-合同签证-工程列表 | 未完成 | 1 | 中
|  | 财务收支-合同签证-业务分类 | 未完成 | 1.5 | 难
| 收付登记模块 | 财务收支-收付登记-详细 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 财务收支-收付登记-详细-报销付款 | 未完成 | 2 | 难
|  | 财务收支-收付登记-详细-承包应付 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 财务收支-收付登记-详细-登日记账 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 财务收支-收付登记-详细-内部转账 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 财务收支-收付登记-详细-退货应收(报销付款) | 未完成 | 2 | 难
|  | 财务收支-账本建立-业务分类 | 未完成 | 1.5 | 难
| 定金账单模块 | 定金账单-设计合同 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 定金账单-设计合同-未结清 | 未完成 | 1 | 中
|  | 定金账单-设计合同-已结清 | 未完成 | 1 | 中
|  | 定金账单-施工合同 | 未完成 | 1.5 | 难
设计管理模块 | 设计汇总模块 | 设计汇总-离职转单 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 设计汇总-跟单进度 | 未完成 | 1 | 难
|  | 设计汇总-量房汇总 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 设计汇总-跑单汇总-进度统计 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 设计汇总-跑单汇总-量房拍照 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 设计汇总-跑单汇总-量房拍照-查看本月 | 未完成 | 1 | 中
|  | 设计汇总-跑单汇总-跑单提审 | 未完成 | 1 | 中
|  | 设计汇总-跑单汇总-设计收款-未结清(已结清) | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 设计汇总-跑单汇总-图纸保存 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 设计汇总-跑单汇总-已批跑单 | 未完成 | 1 | 中
|  | 设计汇总-签约汇总 | 未完成 | 1.5 | 难
市场管理模块 | 市场汇总模块 | 市场汇总-储备监控 | 未完成 | 2 | 难
|  | 市场汇总-单量汇总 | 未完成 | 2 | 难
|  | 市场汇总-无效汇总 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 市场汇总-意向监控 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 市场汇总-资源分析 | 未完成 | 1.5 | 难
展厅管理模块 | 案例模块 | 展厅管理-材料展厅 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 展厅管理-精美案例 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 展厅管理-精美案例-查看本月 | 未完成 | 1 | 中
|  | 展厅管理-施工案例 | 未完成 | 2 | 难
|  | 展厅管理-小区案例 | 未完成 | 2 | 难
|  | 展厅管理-小区案例-查看本月 | 未完成 | 1 | 中
|  | 展厅管理-优秀团队 | 未完成 | 1 | 中
|  | 展厅管理-自助体验 | 未完成 | 2 | 难
外联管理模块 | 外联培训模块 | 外联培训-培训渠道-渠道课程展现 | 未完成 | 1.5 | 难
|  | 外联培训-培训渠道-添加渠道课程 | 未完成 | 1.5 | 难
| 外联账户模块 | 外联账户-材料商账号 | 未完成 | 2 | 难
|  | 外联账户-工长账号 | 未完成 | 2 | 难
|  | 外联账户-业主账号 | 未完成 | 2 | 难